Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от \_25 . 12. 2019\_ г. № \_13\_

**ОТЧЕТ**

о выполнении календарного плана работ по реализации проекта «Модель инклюзивного образования », победителя гранта Главы Республики Дагестан

с \_01 \_\_июля\_\_\_\_\_ 2020 г.

по \_\_\_1 ноября\_\_ 2020 г.

I. Мероприятия, проведенные в рамках реализации проекта «Модель инклюзивного образования» за отчетный период:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сроки | Реализовано | Договор | Примечание |
| Покупка конструкторов для развития мелкой моторики рук. | 1.10.- 30.10.20г | 17.08.20г | Договор поставки № 2148 от 17.08.2020г с ООО «Тетрабум» в лице директора ШириноваС.И. | Сроки перенесены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. |

II. Оценочное описание.

За отчетный период реализации гранта Главы Республики Дагестан проведены все запланированные мероприятия календарного плана. Сдвинуты сроки по закупке конструкторов для развития мелкой моторики рук. Развитие мелкой моторики кисти и пальцев играет огромную роль. Поэтому в нашем образовательном процессе возникла необходимость уделять большое внимание умению детей управлять движением рук для овладения навыками письма. Благодаря гранту у нас появилась возможность закупить конструкторы различной модефикации.

Приоритетным направлением деятельности психолого-медико-педагогической службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).

Весь закупленный материал используется в своей работе учителями предметниками, логопедом, психологом, воспитателями.

Ещё К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». Сейчас нам уже не приходится чертить схемы и таблицы, рисовать картинки, достаточно подготовить доступный для детей материал на компьютере и транслировать его посредствам мультимедийного проектора. Использование мультимедийного проектора позволяет сделать уроки более интересными, продуманными, мобильными. Используется практически любой материал, нет необходимости готовить к уроку массу репродукций, аудио-сопровождения – всё это уже заранее готово и содержатся в презентации или фильме.

III. Финансовый отчет:

1. Грант составил 350 000 рублей.
2. За отчетный период израсходовано на:

-покупку конструкторов для развития мелкой моторики рук- 51065,02 ( чек прилагается)

**Итого:**

1. Осталось освоить – **0р**

Грантополучатель :

Директор МБОУ «Гимназия №4»

г. Махачкалы Пашук И.П.

М.П.

Приложения

Индивидуальные занятия











Урок литературы



Занятие логопеда



Групповое занятие психолога



Урок русского языка в 5 спец классе



Урок русского языка







Урок математики в 1 спец.классе



рок математики во 2 спец классе



Урок математики во 2 спец.к