## Лист1
Информация о реализации в 2018 году проектов инициатив муниципальных образований РД, направленных на повышение качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательном учреждении "СОШ №26" (проект "100 школ")
1. Наименование проекта, направленного на повышение качества условий предоставления образовательных услуг (далее - проект)
Проект "100 школ"
2. Информация о проведении конкурсных процедур на определение подрядных организаций
Уполномоченный орган по проведению конкурса |  | Дата объявления конкурса | Дата проведения конкурса |  | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.)
3. Сведения о подрядных организациях осуществляющих работы
Наименование организации |  |  | Номер, дата муниципального контракта |  | Сумма контракта (тыс.руб.)
ООО"Эфес" |  |  | №08/18 01.11.2018 |  | 148 852.00
ООО"РИФ" |  |  | №09/18 02.11.2018 |  | 398 740.00
ООО"РИФ" |  |  | №12/18 12.11.2018 |  | 141 753.00
ООО"РИФ" |  |  | №13/18 13.11.2018 |  | 288 704.00
ООО"Эфес" |  |  | №14/18 14.11.2018 |  | 394 009.00
4. Основные мероприятия реализации проекта
Огнезащитная пропитка чердачных помещений, ремонт и наладка автоматической пожарной сигнализации в здании гимназии, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в здании гимназии, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в спортзале, монтаж защитного ограждения кровли, замена дверей на путях эвакуации, ремонт и наладка системы оповещения с выводом сигнала на пульт ДДС МЧС из здания гимназии, монтаж устройст для самозакрывания дверей, проведение испытаний в СЭУ ИПЛ МЧС, разработка проекта противопожарной сигнализации, приобретение оборудования.Ремонт отопительной системы. Сантехнические работы в столовой, медкабинете,санузлах. Оборудование покрытия на детской спортивной площадке.
5. Описание проведенных мероприятий по реализации проекта по состоянию на 11.12.2018 г.
Огнезащитная пропитка чердачных помещений, ремонт и наладка автоматической пожарной сигнализации в здании гимназии, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в здании гимназии, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в спортзале, монтаж защитного ограждения кровли, замена дверей на путях эвакуации, ремонт и наладка системы оповещения с выводом сигнала на пульт ДДС МЧС из здания гимназии, монтаж устройст для самозакрывания дверей, проведение испытаний в СЭУ ИПЛ МЧС, разработка проекта противопожарной сигнализации, приобретение оборудования.Ремонт отопительной системы. Сантехнические работы в столовой, медкабинете,санузлах. Оборудование покрытия на детской спортивной площадке.
6. Информация о финансировании и освоении денежных средств (тыс.руб.)
Виды источников |  |  | Получено |  | Освоено
Местный бюджет |  |  | 450000 |  | 450000
Безвозмездные поступления от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц |  |  | 2339183 |  | 2339184
Субсидия бюджету муниципального образования Республики Дагестан из республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию проекта по поддержке местных инициатив |  |  | 1372058 |  | 1372058
Итого |  |  | 4161241 |  | 4161242
7. Сведения о меценате
ИП Багандов Магомедали Хабибулахович
ИП Муртазалиев Шехмагомед Гитиномагомедович
ООО "Эфес"
ИП Гюлалиев Низами Джавидинович
8. Описание формы внебдюжетного участия
Объем внебюджетных средств |  | форма участия
|  | денежные средства | работы |  | материалы
|  |  | стоимость | виды работ (укрупненно) | стоимость | перечень
1800000 |  | 0 | 1800000 | ремонт отопительной системы
250583 |  | 0 | 250583 | Разработка проекта пожарной сигнализации
203600 |  | 0 | 203600 | Обустройство покрытия на детской спорт. площадке
85000 |  | 0 | 85000 | Сантехнические работы в столовой, медкабинете , санузлах
8.1. Информация о заключении договора с меценатами по выполнению ремонтных работ
Номер, дата договора | Объем выполненных работ по смете (тыс.руб.) |  | Виды выполненных работ (наименование, % выполнения)
2018-12-26 | 1800000 |  | ремонт отопительной системы, 100%
2018-12-26 | 250583 |  | Разработка проекта пожарной сигнализации, 100%
2018-12-26 | 203600 |  | Обустройство покрытия на детской спорт. Площадке, 100%
2018-12-26 | 85000 |  | Сантехнические работы в столовой, медкабинете , санузлах, 100%
9. Информация о заключении Договора пожертвования с меценатами
№, дата Договора | сумма (тыс. рублей |  | перечислено МО
|  |  | сумма |  | дата перечисления
10. Информация об ответственном за реализацию проекта в муниципальном образовании
ФИО |  | Должность | Телефон |  | Электронный адрес
Мирзаев Омар Ашурбегович |  | Зам. по ИОП | 89884496161 |  | omarmirzaev@mail.ru